## Sheet1
Java Project - 수강신청 프로그램
담당 | 업무
| 내용 | 세부내용 | deadline | 7.16 회의 | 내용 | 세부내용 | deadline | 7.20 발표 | 내용 | 세부내용 | deadline | 내용 | 세부내용 | deadline
장수영 | UI 설계 | 학생 페이지 설계(수강신청, 신청내역조회, 수강신청 취소, 회원정보 수정) | 7.15 자정 (목) | <설계 Feedback> ・어드민 > 전공 관리 추가 > 교수 추가 ・학생은 번호, 전공, 이름 외에 알아서 설정 가능 ・초기에 생일 정보도 받아서 생년월일로 초기 비밀번호 ・정보는 수정할 수 있는 것만 보여주기(나머지는 비활성화) ・정보 하나하나 보여주는거 아니고 쫘르르 ・(강의 등) 삭제 메뉴 새로 만들기 ・강사는 강의개설 내역조회만(검색 X) ・강의실/강의시간 나눠 받고 합쳐서 보여주기 ・시간 겹치지 않게 하기(변수 8개 잡고 null일 때만 허용하면 됨) ・수정사항은 하나씩 수정해서 저장은 원 클릭 ・전공/학생/교수 등록하기 ・설계도 PPT > UI > 기능 구현 | Java로 DB 테이블 조작 기능 구현하기 | 학생 테이블 만들기(전공 정보 insert 먼저) UI 신경쓰지 말고 버튼 누르면 추가/삭제(업데이트는 보류) | 7.20 오전 (화) | <강사님 Feedback> ・admin 계정 추가 필요 ・중복되는 테이블이 있으므로(class_management) DB 수정 필요 ・오라클 외부 접속 참조 (https://kangsan-lee.tistory.com/79?category=987170) <Feedback> ・DB 수정한 내용 반영 필요 ・추가적인 기능 제안 및 검토 | 학생/교수/강의 | ・개설/삭제 ・VO, DAO | ? |  |  | 8.3 14:30 (화) 발표
김승규 |  | 관리자 페이지 설계(공지사항 목록, 작성, 수정, 교수/학생/강의 등록/수정/삭제) |  |  |  | 교수 테이블 만들기(전공 정보 insert 먼저) UI 신경쓰지 말고 버튼 누르면 추가/삭제(업데이트는 보류) |  |  | 공지사항 | ・All | ?
성지수 |  | 교수 페이지 설계(강의 개설, 개설 강의 조회, 신청 학생 조회, 강의 수정 및 삭제, 개인정보 수정, 신청학생 정보 조회) |  |  | 설계도 PPT 제작 및 전공 테이블 키 만들기 | 설계도 PPT 제작 및 전공 테이블 키 만들기 |  |  | 학생/교수/강의 | ・조회/수정 ・UI 메인 | ?
권순찬 | DB 설계 | 잘몰으겟읍니다 ・관리자 페이지에서 전공을 추가할 수 있다. ・전공 페이지에서 학생/교수를 추가할 수 있다. |  |  | 로그인 페이지 제작 | 제작! |  |  | 로그인 화면 | ・All | ?
비고 |  |  |  |  | ・삭제 폼 수정 ・삭제시에 alert (정말 삭제하시겠습니까?) ・수정시에 전체 페이지 새로고침 |  |  |  | ・DB 데이터 입력시 Sequence 넣기 ・초기 비밀번호는 생년월일 ・학생/교수 페이지는 관리자 기능에서 파생되므로 먼저 관리자 기능 완성